COMISIÓN COROGRÁFICA DIGITAL (CCD)

PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INTERINSTITUCIONAL

- DATOS GENERALES

Nombre del proyecto: Comisión Corográfica Digital (CCD)

Investigador responsable (UPN): Juan Felipe Urueña Calderón

Cargo (UPN): Docente Ocasional de Tiempo Completo, Facultad de Bellas Artes

Correo institucional (UPN): jfcalderonu@upn.edu.co

Dependencia académica (UPN): Maestría en Arte, Educación y Cultura – Facultad de Bellas Artes

Número de horas asignadas (UPN): 8 horas semanales (dentro del plan de 40 horas laborales)

Co-investigadores (Sociedad Geográfica de Colombia – Grupo Geohistórica):

• Sebastián Díaz Ángel — Co-investigador (dedicación: 5 h/semana)

• David Ramírez Palacios — Co-investigador (dedicación: 5 h/semana)

Dedicación SGC (total): 10 horas semanales (5 + 5)

Duración estimada: 24 meses (con posibilidad de prórroga hasta 36 meses)

Grupos de investigación:

Arte, Educación y Cultura, MAEC, Bellas Artes, UPN: Reconocido Minciencias.

Geo histórica – Sociedad Geográfica de Colombia: Reconocido Minciencias.

Historia, ambiente y política – UNAL, Uniandes, UJaveriana: Catalogado A1 Minciencias.

Entidades aliadas y colaboradoras

Archivo General de la Nación (AGN);

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC);

Biblioteca Nacional de Colombia (BNC);

Museo Nacional de Colombia (MNC);

Biblioteca Nacional Universitaria de Turín (BNUTo).

Sociedad Geográfica de Colombia – Grupo de Investigación Geohistórica;

Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Red Colombiana de Humanidades Digitales (RedColHD);

Fundación Neogranadina (FN);

Razón Cartográfica – Red de Historias de las Geografías y Cartografías de Colombia (RC).

Comité Científico (órgano consultivo ad honorem)

El proyecto cuenta con un Comité Científico, concebido como órgano consultivo ad honorem, integrado por investigadores especializados en historia de la ciencia, geografía, arte y cultura visual, así como en humanidades digitales y gestión del patrimonio documental. Su función es orientar las decisiones curatoriales, metodológicas y conceptuales del proyecto, garantizar la calidad académica de los productos y fortalecer la articulación entre las instituciones participantes.

Integrantes:

Nancy Appelbaum – Universidad de Binghamton (EE. UU.)

Sebastián Díaz Ángel – Sociedad Geográfica de Colombia / IGAC / Biblioteca Nacional

Lucía Duque Muñoz – Universidad Nacional de Colombia

Stefania Gallini –Universidad de Roma III

David Ramírez Palacios – Sociedad Geográfica de Colombia / IGAC

Juanita Rodríguez Congote – Universidad de Binghamton (EE. UU.)

Efraín Sánchez Cabra – Biblioteca Luís Angel Arango (BLAA)

Juan Felipe Urueña Calderón – Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

Investigadores participantes:

| Nombre | Institución | Rol | % dedicación | Horas estimadas/semana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Juan Felipe Urueña Calderón | UPN | Co-investigador / Coordinación académica | 20% | 8 h |
| Sebastián Díaz Ángel | Sociedad Geográfica de Colombia (Geohistórica) | Co-investigador / Coordinación académica | 12.5% | 5 h |
| David Ramírez Palacio | Sociedad Geográfica de Colombia (Geohistórica) | Co-investigador / Coordinación técnica | 12.5% | 5 h |

Los porcentajes podrán ajustarse en caso de nuevos convenios o adición de investigadores vinculados a la UPN.

- PRESUPUESTO (SIN TRANSFERENCIA DE RECURSOS)

| Rubro | Descripción | Dedicación (24 meses) | Base de cálculo | Equivalente estimado (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPN | Dedicación del investigador principal (Juan Felipe Urueña Calderón) | 8 h/semana durante 24 meses | 8 h/sem × $85.635/h × 80 semanas | $54.806.400 |
| Sociedad Geográfica de Colombia | Dedicación de co-investigadores (Sebastián Díaz y David Ramírez) | 5 h/sem cada uno durante 24 meses | (10 h/sem) × $85.635/h × 80 semanas | $68.508.000 |
| Infraestructura UPN | Servidor, almacenamiento, soporte técnico y mantenimiento de la plataforma Omeka S | 24 meses | $3.200.000/año × 2 | $6.400.000 |
| Aliados externos | Asesorías, revisión documental, difusión y acompañamiento técnico (AGN, IGAC, BNC, RedColHD) | 24 meses | $2.500.000/año × 2 | $5.000.000 |
| Total equivalente (24 meses) | Valor proyectado del aporte interinstitucional sin transferencia monetaria | — | — | $134.714.400 |

El presente convenio no implica transferencia de recursos financieros entre las instituciones participantes. Los valores expresados corresponden al tiempo institucional comprometido y al uso de infraestructura existente. Los gastos adicionales de operación, desarrollo tecnológico o difusión serán gestionados de forma paralela por las partes mediante convocatorias y fondos externos.

# PRODUCTOS ESPERADOS POR AÑO

Atribución y dedicación

| Ítem | Detalle |
| --- | --- |
| Productos de Juan Felipe Urueña (UPN) | Se reportan al Grupo de Investigación Arte, Educación y Cultura (MAEC–UPN). |
| Productos de la Sociedad Geográfica de Colombia (SGC) | A cargo de Sebastián Díaz Ángel y David Ramírez Palacios; se reportan al Grupo Geohistórica (SGC). |
| Dedicación SGC | 10 h/semana en total (5 h/semana Sebastián Díaz + 5 h/semana David Ramírez). |

Productos por año

| Año | Entidad responsable | Producto / actividad | Detalle / notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | UPN – MAEC | Capítulo de libro | “Los cargueros en las acuarelas de la Comisión Corográfica: un contrapunto visual entre los viajes a Antioquia y al Chocó (1852–1853)”. En: *Un geógrafo para dos naciones* (IGAC). |
| 2026 | UPN – MAEC | Sitio web básico del proyecto | Portal informativo con objetivos, equipo, aliados y avances técnicos. |
| 2026 | UPN – MAEC | Ontología CCD v1.0 (UPN) | Primera versión funcional para pruebas, en RDF/OWL, con DCTERMS, PROV-O, SKOS, Schema.org, IIIF; implementada en Omeka S (instalación de pruebas de aliado institucional). Base para repositorio, geoportal y museo virtual. |
| 2026 | UPN – MAEC | Ponencia académica (UPN) | Fundamentos metodológicos y modelado semántico del proyecto en Humanidades Digitales. |
| 2026 | SGC – Geohistórica | Dos ponencias (SGC) | Resultados parciales de investigación: cartografía histórica, curaduría y estándares LOD aplicados a corpus corográfico. |
| 2026 | UPN + SGC + aliados | Expediente Memoria del Mundo (UNESCO) | Presentación formal del expediente “Mapas de Agustín Codazzi y la Comisión Corográfica” ante la instancia nacional; radicación y remisión al Secretariado MOWLAC con anexos técnicos. |
| 2026 | SGC – Geohistórica | Evento público de socialización (SGC) | Balance del proceso de nominación y, de proceder, anuncio de inclusión en el Registro Regional Memoria del Mundo (MOWLAC). |
| 2027 | UPN – MAEC | Artículo en revista indexada | Modelado semántico y patrimonio documental de la CCD. |
| 2027 | UPN – MAEC | Prototipo de repositorio digital (UPN) | Implementación inicial en Omeka S con datos del Apéndice “Gobierno y Geografía” de Efraín Sánchez; habilitado para anotación colaborativa y validación de la ontología. |
| 2027 | SGC – Geohistórica | Capítulo de libro (SGC) | Resultado de investigación propia sobre cartografía histórica o pensamiento geográfico relacionado con los archivos de la CCD (título a definir). |
| 2027 | UPN + SGC | Seguimiento Memoria del Mundo | Acompañamiento técnico del trámite: respuestas a requerimientos, actualización de anexos, plan de preservación y acceso conforme a observaciones del comité evaluador. |
| 2028* | UPN – MAEC | Integración curatorial en el Museo Virtual (UPN) | Recorridos temáticos completos e integración con geoportal y repositorio (visualizaciones, narrativas y guías pedagógicas). |
| 2028* | SGC – Geohistórica | Curaduría digital (SGC) | Selección y montaje de un conjunto curatorial (mapas, láminas y documentos) con textos críticos y ficha técnica interoperable. |
| 2026–2028 | UPN + SGC + aliados | Formación y mediación con comunidades | - 2 seminarios disciplinares/electivas en la MAEC (archivos e interoperabilidad; anotación semántica y colecciones; uso crítico de IA; imagen digital y visualización). - Mediación comunitaria y curadurías colectivas: curadurías co-producidas mediante laboratorios participativos con los públicos de las instituciones aliadas (p. ej., UNAL, BNC, AGN, BLAA, Sociedad de Mejoras y Ornato). |

Nota: La atribución de cada producto (UPN/MAEC o SGC/Geohistórica) se mantendrá en los reportes y CVLAC/GrupLAC correspondientes; los productos interinstitucionales se consignarán con coautoría y constancias de participación.

- PRESENTACIÓN

La Comisión Corográfica de la Nueva Granada, liderada por Agustín Codazzi entre 1850 y 1859, constituye un hito principal en la historia de las ciencias, la cartografía y la cultura visual de Colombia. A través de sus informes, crónicas, mapas y láminas —que documentaron paisajes, economías, pueblos y costumbres—, la Comisión produjo un vasto cuerpo de imágenes que sirvieron para representar y conocer el territorio de la república, estableciendo relaciones entre observación científica, práctica artística e imaginación política. Esta documentación, manuscrita e impresa, se conserva hoy dispersa en bibliotecas, archivos, museos y colecciones públicas y privadas dentro y fuera del país.

Recientemente, miles de documentos de la Comisión conservados en la Biblioteca Nacional Universitaria de Turín —entre ellos decenas de mapas manuscritos originales de Codazzi— fueron digitalizados en alta resolución y una copia fue entregada al Archivo General de la Nación. Con base en este material se llevó a cabo la exposición Codazzi: cartografía de un archivo global, que renovó el interés académico por esta documentación y su legado. Considerando su relevancia histórica y las posibilidades informáticas y digitales disponibles para la investigación, un grupo de especialistas e instituciones propone crear la Comisión Corográfica Digital (CCD).

Las instituciones custodias de documentación relacionada con la Comisión Corográfica que actualmente colaboran activamente en este proyecto son el Archivo General de la Nación (AGN), el Banco de la República (BANREP), la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), la Biblioteca Nacional Universitaria de Turín (BNUTo), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Museo Nacional de Colombia (MNC), la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), la Sociedad Geográfica de Colombia (SOGEOCOL), la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá (SMOB) y la Universidad Nacional de Colombia (UN).

Otras entidades y colectivos que apoyan el proyecto son la Fundación Neogranadina (FN), el Instituto Italiano de Cultura (IIC), el Laboratorio de Cartografía Histórica e Historia Digital del Departamento de Historia de la Universidad Nacional (CaHID), la Red Colombiana de Humanidades Digitales (RedColHD) y Razón Cartográfica – Red de Historias de las Geografías y Cartografías de Colombia (RC).

El proyecto es resultado de la iniciativa de un grupo de investigadores especialistas en la Comisión Corográfica y en la historia de la cartografía, que se conformó como Comité Científico, actualmente compuesto por Nancy Appelbaum, Sebastián Díaz Ángel, Lucía Duque Muñoz, Stefania Gallini, David Ramírez Palacios, Juanita Rodríguez Congote, Efraín Sánchez Cabra y Juan Felipe Urueña Calderón.

En el contexto de la Universidad Pedagógica Nacional, el proyecto se inscribe en la línea “Arte, ética y política” del grupo de investigación Arte, Educación y Cultura de la MAEC – Facultad de Bellas Artes. Desde allí, aborda temas de historia de la cultura visual que estudian las relaciones entre imagen, territorio y cultura, reconociendo cómo las representaciones de la Comisión Corográfica han sido fuente y precedente de los modos en que se ha imaginado el territorio nacional. Estas imágenes, mapas y láminas configuraron una visión del país como “país de regiones” que todavía sobrevive en las comprensiones contemporáneas del espacio, la identidad y la diversidad cultural.

Desde esta perspectiva, la Comisión Corográfica Digital permite revisar críticamente la historia visual de la nación y, al mismo tiempo, proponer modos creativos de reinterpretar el patrimonio documental mediante prácticas artísticas digitales. Estas prácticas —como el uso de visualizaciones interactivas, reconstrucciones digitales, narrativas visuales y museografías virtuales— amplían los modos de investigar y crear, y ofrecen un campo de experimentación pedagógica y estética que articula el arte con la tecnología.

El proyecto, en consecuencia, integra investigación, pedagogía y creación, convirtiéndose en un laboratorio donde docentes y estudiantes pueden explorar procesos de anotación semántica, modelado de datos, curaduría digital, creación visual y producción artística basada en datos. Así, la Facultad de Bellas Artes consolida su papel en el desarrollo de humanidades digitales aplicadas a las artes, fomentando una lectura crítica y creativa de los vínculos entre imagen, historia y territorio.

De esta manera, la Comisión Corográfica Digital no solo busca reunir y conectar un legado histórico fundamental, sino también activar una comunidad de práctica en torno a las relaciones entre arte, cultura visual y patrimonio, contribuyendo al fortalecimiento de la investigación artística y al papel de la UPN en la preservación, interpretación y difusión del patrimonio cultural colombiano.

- JUSTIFICACIÓN

La Comisión Corográfica de la Nueva Granada representa uno de los proyectos científicos y cartográficos más importantes de la historia de Colombia, documentando aspectos geográficos, naturales, sociales y culturales del país. Este proyecto no solo busca rescatar y centralizar este valioso legado, sino también impulsar su conservación, preservación y reinterpretación a través de medios contemporáneos.

La Comisión Corográfica Digital (CCD) tiene como propósito integrar y hacer accesible este conjunto documental —disperso en múltiples archivos y colecciones— mediante el uso de herramientas digitales, plataformas abiertas y estándares internacionales de datos enlazados, que permitan su consulta interactiva, su análisis y su vinculación con nuevas formas de investigación y creación.

Además de su relevancia patrimonial, el proyecto asume que la Comisión Corográfica forma parte de la historia de la cultura visual del país. Sus mapas, láminas y relatos contribuyeron a imaginar el territorio nacional y a establecer relaciones entre arte, ciencia y política que siguen influyendo en las representaciones contemporáneas de la nación. Desde esta perspectiva, la CCD propone una lectura crítica de ese legado, vinculando el análisis histórico con prácticas de investigación-creación y mediación digital.

En el contexto de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional, el proyecto se articula con la línea de investigación “Arte, ética y política” del grupo Arte, Educación y Cultura (MAEC). Desde allí, promueve el uso pedagógico de los archivos digitales y la experimentación con prácticas artísticas digitales, tales como visualizaciones interactivas, curadurías en línea, narrativas visuales y museografías virtuales. Estas estrategias no solo favorecen la preservación del patrimonio, sino también su apropiación crítica y creativa por parte de docentes, estudiantes e investigadores.

De este modo, la Comisión Corográfica Digital contribuye simultáneamente a la preservación del patrimonio cultural y científico de Colombia y al fortalecimiento de la formación en humanidades digitales aplicadas a las artes, generando un espacio de investigación interdisciplinar donde convergen la historia, el arte, la educación y la tecnología.

- OBJETIVOS

Objetivo general

Crear una plataforma digital interactiva que reúna, conecte y presente el legado documental de la Comisión Corográfica de la Nueva Granada, integrando sus materiales en un entorno unificado que articule investigación, preservación y creación, y que pueda ser aprovechado por diversos públicos —desde investigadores y docentes hasta estudiantes y ciudadanos interesados—, estimulando la investigación, la enseñanza y la apropiación crítica del patrimonio cultural colombiano.

Objetivos específicos

- Reunir, organizar y conectar la documentación dispersa relacionada con la Comisión Corográfica (mapas, manuscritos, cartas, informes, láminas, impresos y borradores), articulando los fondos existentes en diferentes instituciones nacionales e internacionales.

- Desarrollar e implementar una ontología semántica (CCD v1.0) en la plataforma Omeka S, que estructure la base de datos del proyecto con estándares internacionales de interoperabilidad (RDF/OWL, SKOS, PROV-O, DCTERMS, IIIF), permitiendo consultas enlazadas, curadurías digitales y visualización de relaciones entre documentos, lugares, agentes y temas.

- Construir un repositorio digital que permita visualizar, consultar e interconectar los documentos descritos en la base de datos unificada, ya sea mediante la carga directa de archivos o mediante vínculos a los repositorios institucionales de origen.

- Diseñar un geoportal que funcione como Sistema de Información Histórico y Geográfico (SIG Histórico), donde sea posible georreferenciar los mapas, recorridos, topónimos y actividades de la Comisión, así como las cadenas de producción y circulación de los documentos.

- Desarrollar un museo virtual que integre curadurías digitales, narrativas visuales, visitas guiadas temáticas y herramientas de visualización interactiva, con el fin de comunicar los resultados de investigación y propiciar el aprendizaje en distintos niveles educativos.

- Fortalecer la participación comunitaria y la divulgación pública del proyecto, mediante estrategias de comunicación, talleres, exposiciones, eventos culturales y procesos colaborativos (crowdsourcing) que fomenten la apropiación social del conocimiento.

- Promover la formación artística, pedagógica y tecnológica de docentes y estudiantes en torno a los archivos digitales, la cultura visual, la anotación semántica y las prácticas artísticas digitales, integrando los resultados de la investigación en los seminarios disciplinares de Humanidades Digitales de la Facultad de Bellas Artes.

Estructura y componentes del proyecto

El proyecto se desarrollará a través de cinco componentes dinámicos e interdependientes, que podrán avanzar de manera simultánea:

- Base de datos unificada:
Sistema de registro y organización relacional que abarcará todo el cuerpo documental relativo a la Comisión Corográfica. Incluirá descripciones catalográficas, curatoriales y de conservación, con fichas normalizadas e identificadores únicos que conecten documentos, topónimos, autores y temas. Permitirá la exploración por tipologías, índices temáticos, onomásticos, toponímicos e iconográficos, bajo estándares interoperables que faciliten la conexión con otros sistemas y repositorios de Humanidades Digitales.

- Repositorio digital:
Plataforma que permitirá visualizar todos los documentos de la base de datos, tanto los alojados localmente como los vinculados a repositorios institucionales. Integrará mecanismos de interoperabilidad y preservación, así como herramientas de búsqueda avanzada y anotación colaborativa.

- Geoportal:
Sistema de Información Histórico-Geográfico que permitirá georreferenciar los mapas y recorridos de la Comisión, así como ubicar la producción, circulación y recepción de los documentos. Incluirá un diccionario geográfico e histórico (gazetteer) derivado del corpus documental, y permitirá visualizar los procesos de representación y desplazamiento espacial de los materiales.

- Museo virtual:
Espacio de exploración visual e interactiva que reunirá los resultados curatoriales del proyecto, permitiendo comprender la historia, los recorridos y las consecuencias de la Comisión Corográfica. Incluirá guías pedagógicas, narrativas audiovisuales y herramientas de interpretación orientadas tanto a investigadores como a docentes, estudiantes y público general.

- Relaciones públicas, alianzas y participación comunitaria:
Estrategia de vinculación, divulgación y sostenibilidad del proyecto, orientada a fortalecer alianzas con instituciones aliadas, atraer nuevos usuarios y fomentar la participación activa de comunidades académicas y educativas. Incluirá la creación de un sitio web general, eventos académicos, exposiciones y talleres de formación.

- USUARIOS

El proyecto está concebido para atender a una comunidad diversa de usuarios, que abarca desde investigadores especializados hasta estudiantes, docentes, artistas y el público general. La Comisión Corográfica Digital (CCD) busca ofrecer herramientas diferenciadas para cada perfil, adaptadas a sus necesidades específicas de consulta, aprendizaje, creación o divulgación, garantizando además la accesibilidad de personas con limitaciones visuales y auditivas mediante el uso de descripciones alternativas, subtítulos y recursos sonoros.

Perfiles principales de usuarios

- Investigadores académicos y profesionales del patrimonio:
Historiadores, geógrafos, filólogos, curadores, archivistas y especialistas en humanidades digitales que requieren acceso avanzado a los documentos digitalizados. La plataforma les permitirá realizar búsquedas por metadatos, referencias cruzadas y rutas geográficas, así como descargar conjuntos de datos estructurados (Linked Open Data) para su reutilización en proyectos de investigación.

- Docentes y estudiantes de universidades y colegios:
Profesores y estudiantes de áreas como arte, historia, geografía, ciencias sociales y educación artística, que encontrarán en la CCD un recurso pedagógico interactivo para la enseñanza del territorio, la cultura visual y la historia nacional. El museo virtual y las guías didácticas ofrecerán recorridos temáticos, materiales descargables y propuestas de actividades adaptables a distintos niveles educativos.

- Artistas, curadores y creadores digitales:
La plataforma permitirá experimentar con los materiales documentales de la Comisión desde perspectivas contemporáneas de creación y mediación. Los módulos de anotación semántica, curaduría digital y visualización de datos brindarán oportunidades para desarrollar obras, exposiciones y narrativas basadas en archivos históricos, fomentando el diálogo entre arte, tecnología y patrimonio.

- Público general y comunidades interesadas:
Personas interesadas en la historia, la cartografía, la ciencia y la cultura visual de Colombia. Podrán explorar los recorridos de la Comisión, visualizar mapas y láminas en alta resolución, y acceder a contenidos audiovisuales, visitas virtuales y narrativas interactivas que faciliten una comprensión intuitiva y atractiva del legado corográfico.

- Documentalistas, bibliotecarios y gestores culturales:
Usuarios técnicos e institucionales que participarán en la curaduría, catalogación y verificación de los datos. Tendrán acceso a herramientas de descripción y validación de metadatos interoperables (Dublin Core, SKOS, PROV-O), contribuyendo a la sostenibilidad y actualización del repositorio.

Accesibilidad y participación

La CCD promoverá el acceso universal a sus contenidos mediante el cumplimiento de estándares de accesibilidad (WCAG) y el diseño responsivo de la plataforma. Asimismo, incluirá espacios de participación ciudadana (crowdsourcing) para el enriquecimiento colaborativo de los metadatos, la identificación de lugares y personajes, y la contribución de nuevas fuentes o interpretaciones.

- METODOLOGÍA Y EQUIPOS DE TRABAJO

El desarrollo del proyecto se estructura en cinco ejes metodológicos interrelacionados, articulados mediante un enfoque colaborativo entre las instituciones aliadas, los grupos de investigación participantes y la comunidad académica de la Facultad de Bellas Artes – UPN.

La metodología combina investigación documental, modelado digital, curaduría patrimonial y prácticas artísticas digitales, generando productos académicos y técnicos que fortalecen tanto la investigación como la docencia y la creación. Este enfoque permitirá diseñar, probar y escalar prototipos funcionales, a la vez que se gestionan fuentes de financiación complementaria y se promueve la formación de estudiantes y docentes en humanidades digitales.

Eje 1. Diseño de la base de datos y modelado semántico

Este eje contempla el diseño, testeo y desarrollo de una base de datos unificada sustentada en un modelo semántico interoperable. Servirá como núcleo técnico y conceptual del proyecto, integrando las descripciones archivísticas, curatoriales y contextuales de la documentación de la Comisión Corográfica.

Actividades principales:

- Diseño del modelo de datos y de la ontología CCD v1.0, basada en los estándares RDF/OWL, DCTERMS, PROV-O, SKOS e IIIF.

- Adaptación de los esquemas del Archivo General de la Nación (AGN) al modelo curatorial propuesto por Efraín Sánchez Cabra y a las estructuras temáticas y espaciales sugeridas por Juanita Rodríguez Congote.

- Identificación, revisión y fichaje de documentos en las instituciones participantes, tomando como referencia el Apéndice de Gobierno y Geografía de Efraín Sánchez.

- Diseño de formularios de fichaje colaborativo en Omeka S, que validen automáticamente los identificadores únicos y los campos críticos.

Resultados esperados:

Una base de datos semántica interoperable y relacional, que sirva como eje de conexión entre los módulos de repositorio, geoportal y museo virtual, y que sea utilizable tanto por investigadores como por curadores y estudiantes.

Equipo responsable: Comité Científico y representantes técnicos de las instituciones aliadas.

Eje 2. Digitalización, integración e interoperabilidad

Este eje se centra en la reunificación digital y visualización del corpus documental, asegurando la creación de un repositorio interoperable que cumpla con estándares internacionales de preservación y acceso abierto.

Actividades principales:

- Digitalización y redigitalización de materiales no disponibles en línea, asegurando estándares de calidad (mínimo 400 dpi, formato TIFF o JPEG2000).

- Integración de documentos mediante carga directa o vínculos a repositorios institucionales (BNC, AGN, IGAC, etc.).

- Implementación de la interfaz del repositorio en Omeka S, garantizando interoperabilidad con IIIF y compatibilidad con Linked Open Data.

Dimensión pedagógica y artística:

El repositorio funcionará como espacio de formación en prácticas de catalogación y curaduría digital para estudiantes de arte, educación y comunicación visual.

Equipo responsable: Equipo de Digitalización e Interoperabilidad (especialistas en humanidades digitales, arquitectos de información, desarrolladores web y docentes MAEC).

Eje 3. Geotecnologías y visualización territorial

Este eje desarrollará las herramientas de georreferenciación y visualización geográfica, conformando un geoportal histórico que integre información espacial y documental.

Actividades principales:

- Georreferenciación de los mapas manuscritos y corográficos de Codazzi, así como de los lugares de producción y destino de la documentación.

- Desarrollo de un diccionario geográfico e histórico (gazetteer) con los topónimos mencionados en las fuentes.

- Creación de visualizaciones interactivas y cronogeográficas de los recorridos de la Comisión.

Dimensión de formación y participación:

Se realizarán talleres con docentes, historiadores, geógrafos y estudiantes para evaluar las herramientas SIG y su potencial educativo.

Equipo responsable: Equipo de Geotecnologías, integrado por especialistas en SIG, geógrafos históricos, desarrolladores de geoportales y docentes de la Facultad de Bellas Artes.

Eje 4. Curaduría digital y Museo Virtual

Este eje busca crear un museo virtual interactivo, resultado de la convergencia entre investigación, pedagogía y creación artística.

Actividades principales:

- Diseño de recorridos temáticos y narrativas curadas sobre la historia, itinerarios y representaciones de la Comisión Corográfica.

- Integración de recursos pedagógicos, audiovisuales e inmersivos (visualizaciones 3D, narrativas interactivas, videos, animaciones).

- Desarrollo de exposiciones virtuales que exploren vínculos entre arte, ciencia y política, con participación de docentes y estudiantes.

Dimensión formativa:
El museo virtual servirá como laboratorio de prácticas artísticas digitales, vinculando la creación visual con la investigación histórica y la mediación educativa.

Equipo responsable: Comité Científico y Equipo de Curaduría y Museo Virtual (historiadores, artistas, diseñadores interactivos, pedagogos y curadores digitales).

Eje 5. Relaciones públicas, participación y sostenibilidad

Este eje tiene como propósito fortalecer la vinculación institucional, la comunicación pública y la participación comunitaria, asegurando la sostenibilidad a largo plazo del proyecto.

Actividades principales:

- Creación del sitio web oficial del proyecto, que funcionará inicialmente como portal informativo y luego como acceso central al repositorio, geoportal y museo virtual.

- Organización de talleres y jornadas abiertas de formación en archivos digitales y humanidades digitales.

- Establecimiento de alianzas con instituciones nacionales e internacionales para la divulgación y cofinanciación.

- Implementación de estrategias de crowdsourcing para la identificación de lugares, personas o documentos.

Equipo responsable: Equipo de Relaciones Públicas y Participación Comunitaria, liderado por gestores culturales en colaboración con el Comité Científico.

- COMITÉ CIENTÍFICO, COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y EQUIPOS DE TRABAJO

El éxito del proyecto depende de una articulación adecuada entre el Comité Científico, la Coordinación General y los equipos de trabajo, encargados de garantizar coherencia conceptual, eficiencia operativa y calidad académica en el desarrollo de los diferentes ejes del proyecto.

Comité Científico

El Comité Científico orientará el desarrollo general del proyecto y supervisará la calidad académica de sus resultados. Sus integrantes ofrecerán acompañamiento metodológico y conceptual, asegurando la integración de los ejes de investigación, digitalización, georreferenciación, curaduría y formación, y aportando criterios para la evaluación de los productos generados.

Coordinación General del Proyecto

La Coordinación General será responsable de la planificación, ejecución y seguimiento del proyecto, garantizando la comunicación efectiva entre los equipos, la distribución adecuada de tareas y la gestión de alianzas estratégicas e institucionales. Este equipo también coordinará las acciones de financiación, la administración técnica y el seguimiento del cronograma.

Composición:

- Coordinador/a general del proyecto.

- Asistente de coordinación.

- Especialistas en gestión de proyectos y administración de recursos.

- Representantes de las instituciones aliadas y del Comité Científico, quienes brindarán retroalimentación periódica sobre los avances de los ejes.

Principales tareas:

- Financiación: Buscar apoyo de entidades públicas, fundaciones culturales y fondos nacionales e internacionales orientados a la preservación del patrimonio digital y al desarrollo de las humanidades digitales.

- Infraestructura y tecnología: Evaluar necesidades de almacenamiento, servidores y software, garantizando una plataforma segura, estable y escalable.

- Colaboraciones y proyección nacional e internacional: Establecer alianzas con universidades y centros de investigación dentro y fuera del país, promoviendo la cooperación académica y la participación en redes de investigación.

- Difusión académica: Presentar avances del proyecto en congresos, seminarios y conferencias, contribuyendo a la visibilidad y fortalecimiento del trabajo interinstitucional.

- CRONOGRAMA

| Fase | Meses | Objetivo | Actividades principales | Entregables verificables | Responsable(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Planificación y prototipo inicial | 1–6 (Ene–Jun 2026) | Diseñar y probar un prototipo funcional en escala limitada. | Base de datos: modelo relacional; formularios de fichaje; catalogación piloto (prov. de Vélez). Repositorio: arquitectura inicial; integración con repositorios aliados; pruebas de interoperabilidad. Geoportal: georreferenciación inicial; diseño SIG histórico y geovisor. Museo virtual: recorrido temático demo; narrativa básica. Rel. públicas y formación: web preliminar; 2 talleres iniciales. Gestión Memoria del Mundo: preparación y radicación del expediente nacional/MOWLAC. | Prototipo integrado de los 5 componentes; Ontología CCD v1.0 (esqueleto); Omeka S alfa con lote piloto; IIIF habilitado (manifiestos); Geoportal alfa (≥3 mapas georreferenciados); Recorrido demo; Expediente Memoria del Mundo radicado; 2 ponencias SGC; capítulo UPN entregado. | UPN/MAEC (líder técnico-académico) + SGC/Geohistórica (ponencias, co-curaduría) |
| Fase 2: Expansión y pruebas beta | 7–18 (Jul 2026–Dic 2027) | Ampliar cobertura y funcionalidades con base en aprendizajes del prototipo. | Ampliación de catalogación; optimización de interoperabilidad y UI; georreferenciación nacional y gazetteer; nuevas narrativas del museo; talleres y pruebas con usuarios. Accesibilidad (WCAG AA) y analítica; preservación (backups, checksums). Seguimiento Memoria del Mundo (requerimientos). | Versiones beta de repositorio/geoportal/museo; dataset RDF/IIIF exportable; artículo enviado (UPN); prototipo de repositorio con corpus “Gobierno y Geografía”; respuesta a observaciones MOWLAC. | UPN/MAEC (líder), SGC/Geohistórica (cap. de libro en curso), aliados (AGN, BNC, IGAC, UNAL, BLAA) |
| Fase 3: Integración y lanzamiento público | 19–24 (Ene–Jun 2028) | Consolidar e integrar para el lanzamiento público. | Finalizar catalogación; optimizar búsqueda; integrar geoportal (rutas/topónimos); publicar museo con recorridos completos; campaña de difusión; laboratorios de mediación y curaduría colectiva. | Plataforma pública estable; 3+ recorridos temáticos; curaduría digital SGC publicada; curaduría comunitaria publicada; evento de socialización (Memoria del Mundo/SGC). | UPN/MAEC (plataforma y curadurías UPN), SGC/Geohistórica (curaduría SGC y evento). |
| Fase 4: Sostenibilidad y evaluación (opcional) | 25–36 (Jul 2028–Jun 2029) | Asegurar continuidad técnica, institucional y financiera. | Actualizaciones de contenidos/funcionalidades; equipo técnico permanente; alianzas y nuevas fuentes de financiación; evaluación de impacto y reportes. | Plan de sostenibilidad; métricas consolidadas; informes anuales; acuerdos de cooperación. | UPN/MAEC + SGC/Geohistórica + aliados. |

- INDICADORES DE IMPACTO, PLAN DE EVALUACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

El plan de evaluación y sostenibilidad busca garantizar la permanencia del proyecto, su actualización tecnológica y su impacto académico y social.

Estrategias de sostenibilidad:

- Actualizaciones periódicas: Incorporación de nuevos documentos y mejora continua de las funcionalidades del repositorio y el geoportal.

- Mantenimiento técnico: Establecimiento de un equipo responsable del mantenimiento, respaldo y preservación digital de los contenidos.

- Financiación: Gestión de recursos adicionales mediante convocatorias nacionales e internacionales, así como alianzas con fundaciones y organismos culturales.

- Ampliación de comunidad: Fomento de la participación de investigadores, docentes y estudiantes en la ampliación y uso de la plataforma.

Plan de evaluación:
El impacto del proyecto se medirá mediante indicadores cualitativos y cuantitativos, tales como:

- Número de documentos digitalizados, catalogados y georreferenciados.

- Frecuencia de uso y número de visitantes de la plataforma.

- Participación de la comunidad educativa en talleres y actividades formativas.

- Producción académica y creativa derivada (ponencias, artículos, proyectos, curadurías).

- Vinculación institucional y número de alianzas consolidadas.

El seguimiento de estos indicadores permitirá valorar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, su impacto en la investigación y la educación, y su contribución al fortalecimiento de las humanidades digitales en Colombia.